## Cronograma
Projeto: << NOME DO PROJETO >> | [6 empty] | 2023-02-06 | 2023-02-07 | 2023-02-08 | 2023-02-09 | 2023-02-10 | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-27 | 2023-03-28 | 2023-03-29 | 2023-03-30 | 2023-03-31 | 2023-04-03 | 2023-04-04 | 2023-04-05 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 2023-04-10 | 2023-04-11 | 2023-04-12 | 2023-04-13 | 2023-04-14 | 2023-04-17 | 2023-04-18 | 2023-04-19 | 2023-04-20 | 2023-04-21 | 2023-04-24 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-04-25 | 2023-04-26 | 2023-04-27 | 2023-04-28 | 2023-05-01 | 2023-05-02 | 2023-05-03 | 2023-05-04 | 2023-05-05 | 2023-05-08 | 2023-05-09 | 2023-05-10 | 2023-05-11 | 2023-05-12 | 2023-05-15 | 2023-05-16 | 2023-05-17 | 2023-05-18 | 2023-05-19 | 2023-05-22 | 2023-05-23 | 2023-05-24 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 2023-05-29 | 2023-05-30 | 2023-05-31 | 2023-06-01 | 2023-06-02 | 2023-06-05 | 2023-06-06 | 2023-06-07 | 2023-06-08 | 2023-06-09 | 2023-06-12 | 2023-06-13 | 2023-06-14 | 2023-06-15 | 2023-06-16 | 2023-06-19 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 2023-06-22 | 2023-06-23 | 2023-06-26
ID Atividade | Descrição da Atividade | Precedência(s) | Responsável(is) | Início | Fim
1 | Analise da solicitação. |  | - | 2026-02-27 | 2026-02-10 | Previsto
Realizado
2 | Elaboração do item 1 do documento de gestão do sistema da brinquedoteca. | Requisição o cliente | Todos os integrantes | 2026-02-27 | 2026-02-10 | Previsto
Realizado
3 | Elaboração do item 2 do documento de gestão do sistema da brinquedoteca. | Elaboração do item 1 | Gabriel Henriques | 2026-02-27 | 2026-02-10 | Previsto
Realizado
4 | Realização do Cronograma. | Elaboração do item 2 | Jean Milo/ Luan Mariano | 2026-02-27 | 2026-02-10 | Previsto
Realizado
5 | Reunião para definição do tipo de linguagem de programação a ser utilizada e o sistema gerenciador de bando de dados a ser utilizados. Item 3.1.1 e item 3.1.2 | Elaboração do item 2 | Gabriel Henriques/ Gustavo Henriques | 2026-03-06 | 2026-03-09 | Previsto
Realizado
6 | Criar Requisitos funcionais e não funcionais. Item 3.2 e 3.3 | Finalização na reunião | Todos os integrantes |  |  | Previsto
Realizado
7 | Detalhar e desenvolver dicionário de dados. Item 3.4 | Elaboração dos itens 3.2 e 3.3 | Gustavo Henriques |  |  | Previsto
Realizado
8 | Desenvolver diagrama de caso de uso. | Elaboração do item 3.4 | Jean Milo |  |  | Previsto
Realizado
9 | Estruturação do backend. | Finalização da documentação | Gustavo Henriques |  |  | Previsto
Realizado
10 | Criação do banco de dados. | Desenvolvimento do diagrama de casos de uso. | Gustavo Henriques |  |  | Previsto
Realizado
11 | Criação de API para conexão do banco de dados. | Estruturação do backend | Carlos Gustavo Henriques |  |  | Previsto
Realizado
12 | Desenvolver frontend. | Criação da API | Gabriel Henrique/ Jean Milo |  |  | Previsto
Realizado
13 | Realizar testes de qualidade. | Finalização do software | Gustavo Henriques/ Jean Milo |  |  | Previsto
Realizado
14 | [5 empty] | Previsto
Realizado
15 | [5 empty] | Previsto
Realizado
16 | [5 empty] | Previsto
Realizado
17 | [5 empty] | Previsto
Realizado
18 | [5 empty] | Previsto
Realizado
19 | [5 empty] | Previsto
Realizado
20 | [5 empty] | Previsto
Realizado